EVOLUTION MARKETING  /  NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2026

# Planejamento estratégico de marketing

# Clínica Camargo e Camargo Vacinas

Itapetininga • Novembro e dezembro de 2026

## Ampliar o reconhecimento das especialidades, valorizar os médicos e tornar o cuidado em vacinação mais visível.

Este documento define o posicionamento, a leitura competitiva, os 24 conteúdos do bimestre e a rotina de execução. A estratégia preserva a tradição pediátrica e dá espaço à amplitude da instituição.

| 24 publicações | 14 estáticas | 10 Reels |
| --- | --- | --- |
| Dois meses de execução | Carrosséis incluídos | Quatro médicos em destaque |

## Roteiro de leitura

Direção e diagnóstico • Concorrência e vacinação • Identidade editorial • Profissionais • Calendários • Produção • Indicadores • Referências regulatórias e fontes

Evolution Marketing • Planejamento de comunicação • 26 de outubro de 2026

# Direção estratégica para novembro e dezembro

Ampliar o reconhecimento da Clínica Camargo como instituição com diferentes especialidades e fortalecer a Camargo Vacinas pela associação entre prevenção, tradição e cuidado médico.

## Decisão central

Preservar a autoridade construída na pediatria e dar mais visibilidade ao corpo clínico, aos serviços e à vacinação. A comunicação do bimestre deverá ligar cada conteúdo a uma jornada clara de informação e contato.

## Entrega definida

24 publicações no bimestre: 14 estáticas, incluindo carrosséis, e 10 Reels. Cada mês terá 12 publicações, sendo 7 estáticas e 5 Reels. Stories funcionarão como reforço, sem substituir as entregas do feed.

## Mensagem institucional

Clínica Camargo. Uma história de cuidado, diferentes especialidades e atenção à sua família.

## Mensagem da vacinação

Camargo Vacinas — prevenção com cuidado, tradição e responsabilidade médica.

## Objetivo do plano

Transformar a amplitude dos serviços em conhecimento do público e procura qualificada. O planejamento define temas, datas, protagonistas, produção e acompanhamento; não estabelece promessa de resultado clínico ou comercial.

# Diagnóstico e oportunidade de posicionamento

A história da clínica e sua presença pediátrica oferecem uma base forte para ampliar a comunicação institucional. O site ainda se apresenta como Clínica Infantil Camargo, enquanto o corpo clínico divulgado inclui outras áreas. [1]

## O que a comunicação precisa resolver

A diversidade do atendimento deve aparecer logo na apresentação da marca, nos conteúdos fixados e nas páginas de serviços. Esta é uma leitura qualitativa dos canais e do briefing, não uma medição da percepção dos pacientes.

## Tradição e relacionamento

O material institucional informa mais de 40 anos de atuação em Itapetininga e valoriza a trajetória do Dr. Antônio Carlos Camargo. A história será contada com arquivos, depoimentos da equipe e imagens atuais, sem alegações de superioridade.

## Corpo clínico e acesso

Apresentar profissionais, áreas de atendimento e formas de agendamento. Horários de pediatria, convênios, estacionamento e demais facilidades deverão ser conferidos com a recepção antes da publicação.

## Vacinação integrada

A comunicação institucional informa supervisão por pediatras e vacinação domiciliar. Esses serviços sustentam uma narrativa de prevenção conectada à clínica, com divulgação fiel ao funcionamento efetivo. [2]

## Aplicação imediata

Reorganizar bio, destaques e mensagens de entrada em três frentes: Clínica, Especialidades e Vacinas. A denominação de divulgação deve ser alinhada ao cadastro da instituição e à identificação do responsável técnico.

# Concorrência e resposta estratégica

A Saúde Livre será o foco prioritário da análise competitiva em vacinação, conforme o briefing. A escolha é estratégica e não equivale a um ranking de participação de mercado.

## Leitura do mercado

Clínicas multiespecialidades competem por amplitude e conveniência; consultórios, pela presença dos médicos; serviços de vacinação, pela prevenção e facilidade de acesso. A resposta da Camargo será apresentar seus ativos de forma consistente.

## Critério para competir

Comparar modelos de comunicação para orientar a estratégia interna. Evitar peças públicas que ataquem concorrentes, comparem resultados clínicos ou atribuam superioridade sem evidência.

| Concorrente | Presença e foco | Resposta da Camargo |
| --- | --- | --- |
| Saúde Livre Vacinas | Rede de vacinação com unidade local confirmada. | Responder com história, equipe e processos demonstráveis da Camargo. [3–4] |
| Clínica da Cidade | Rede com unidade em Itapetininga e comunicação de acesso a serviços. | Tornar especialidades e caminhos de agendamento mais claros. [5] |
| Pró Clínica | Consultas, exames e odontologia; destaque para conveniência. | Apresentar estrutura e áreas de atendimento de forma organizada. [6] |
| Clínica Nascer | Presença local confirmada; saúde da mulher e atendimento infantil citados no briefing. | Acompanhar comunicação e oferta atual antes de comparações específicas. [7] |
| Crescer Kids | Pediatria e vacinação citadas no briefing como concorrência local. | Manter no radar; validar canais e oferta atual antes de qualquer comparação pública. |

# Camargo Vacinas diante da Saúde Livre

A página oficial da Saúde Livre confirma a unidade na Rua Dr. Coutinho, 678, Centro de Itapetininga, e comunica planejamento vacinal para diferentes públicos. A escala nacional da rede é autodeclarada e não demonstra liderança no mercado local. [3–4]

## Escolha competitiva

A Camargo deverá apresentar quem coordena o serviço, como a equipe orienta as famílias e quais cuidados fazem parte da operação. A vacinação domiciliar não será anunciada como exclusividade.

## Evidências visuais

Produzir imagens reais de conservação, monitoramento, equipe e acolhimento. O modelo Elber Medical CSV280 é citado no briefing e no conteúdo institucional; capacidades, autonomia e rotinas só entrarão nas peças com comprovação técnica atual.

## Campanha de novembro

Três frentes: prevenção das doenças pneumocócicas; HPV e prevenção; bastidores da Camargo Vacinas. A pauta original sobre pneumocócica 20-valente será tratada como educação em saúde e avaliação individual, sem promoção comercial de produto sujeito a prescrição.

## Campanha de dezembro

Orientar a organização da caderneta antes das férias e responder dúvidas gerais sobre atendimento. Destino, idade e histórico individual entram na avaliação profissional, sem esquemas universais publicados no feed.

## Chamada para ação

Usar convites para conhecer o serviço, esclarecer o funcionamento e buscar avaliação do histórico vacinal. Não associar conteúdo sobre imunizante específico a preço, urgência comercial ou promessa de proteção absoluta.

# Estratégia editorial e identidade visual

O calendário integra Clínica Camargo e Camargo Vacinas. A unidade visual será construída com turquesa, laranja, branco e formas orgânicas inspiradas nas referências enviadas.

## 35 por cento Institucional

História, estrutura, apresentação das especialidades e informações úteis de acesso.

## 25 por cento Corpo clínico

Apresentação dos médicos, trajetória e esclarecimento de dúvidas recorrentes.

## 25 por cento Vacinação

Educação, funcionamento do serviço, conservação e planejamento da prevenção.

## 15 por cento Relacionamento

Campanhas de saúde, férias, mensagens institucionais e informações de atendimento. Os percentuais orientam o conjunto; não são uma divisão matemática dos 24 posts.

## Padrão de criação

Usar turquesa como cor predominante e laranja nos pontos de atenção. Priorizar títulos curtos, contraste legível, fotos reais e legendas nos vídeos. Manter a marca existente; a ampliação do posicionamento não implica redesenhar o logotipo.

## Uso das referências

As imagens abaixo orientam cores e composição. Seus textos de saúde não serão reutilizados automaticamente; cada nova peça receberá revisão técnica.

# Profissionais em destaque no bimestre

Os quatro protagonistas foram preservados do briefing e aparecem no site institucional. As áreas abaixo descrevem a pauta de planejamento; a identificação de especialidade nas peças depende da conferência do respectivo RQE. [1, 9–10]

## Novembro

Dr. Robin Kin Iti Yokoyama — Ginecologia e Obstetrícia: trajetória e atendimento em saúde da mulher. Dr. Luiz Gustavo Rachid Fernandes — Psiquiatria: apresentação profissional e cuidado em saúde mental.

## Dezembro

Dra. Stephanie Vieira Giorgetti — Pediatria e formação em Gastroenterologia Pediátrica: apresentação e saúde gastrointestinal infantil. Dra. Marília Orsi Rosa da S. Rios — Endocrinologia e Metabologia: apresentação e orientação sobre saúde metabólica.

## Estrutura dos Reels

Duração editorial sugerida de 30 a 60 segundos. Abertura com uma dúvida concreta; apresentação do médico; orientação geral; encerramento com caminho de contato. Gravar em ambiente silencioso, com fala natural, legendas e identificação legível.

## Identificação antes da publicação

A clínica fornecerá a grafia profissional, CRM e UF, RQE aplicável, formação autorizada e disponibilidade de atendimento. A conferência será feita no cadastro profissional. Pós-graduação não será convertida automaticamente em título de especialista.

## Privacidade na captação

Priorizar médicos, equipe e ambientes sem pacientes identificáveis. Evitar prontuários, telas de atendimento e cadernetas com dados pessoais. Uso de imagem de pacientes exige avaliação específica das regras e autorização aplicável.

# Calendário de novembro de 2026

Fortalecer a marca, apresentar Dr. Robin e Dr. Luiz Gustavo e tornar visíveis os cuidados da Camargo Vacinas.

| Data | Formato | Tema | Direção de conteúdo |
| --- | --- | --- | --- |
| 03/11 • ter | Reels | Clínica Camargo além da pediatria | Apresentar a instituição e sua diversidade de atendimentos. |
| 05/11 • qui | Estático | Novembro Azul | Estimular o cuidado integral do homem, sem convocação indiscriminada para exames. |
| 07/11 • sáb | Estático | Prevenção das doenças pneumocócicas | Explicar prevenção e avaliação individual do histórico vacinal; sem oferta de produto. |
| 10/11 • ter | Reels | Conheça o Dr. Robin Kin Iti Yokoyama | Apresentar trajetória e atendimento; identificação profissional validada. |
| 12/11 • qui | Estático | Rede Nexo | Explicar acesso e condições vigentes confirmadas com a clínica; sem prometer benefícios genéricos. |
| 14/11 • sáb | Reels | Por dentro da Camargo Vacinas | Mostrar equipe e rotina real de conservação e atendimento. |
| 15/11 • dom | Estático | Dia Mundial da Prematuridade | Valorizar acompanhamento após a alta e apoio às famílias. |
| 19/11 • qui | Reels | Conheça o Dr. Luiz Gustavo Rachid Fernandes | Apresentar o médico e a importância de procurar cuidado em saúde mental. |
| 21/11 • sáb | Estático | HPV e prevenção | Educar sobre prevenção e avaliação do calendário, sem restringir o tema apenas às mulheres. |
| 24/11 • ter | Estático | Especialidades da Clínica Camargo | Organizar áreas de atendimento e orientar o contato com a recepção. |
| 26/11 • qui | Reels | História e tradição da Clínica Camargo | Conectar a trajetória do Dr. Antônio Carlos Camargo ao cuidado atual. |
| 28/11 • sáb | Carrossel | Cuidados na conservação de vacinas | Explicar processos verificáveis, sem promessa de risco zero. |

## Composição mensal

12 publicações: 7 estáticas, incluindo 1 carrossel, e 5 Reels. Stories complementam as pautas. Os horários serão definidos pelos dados do perfil e pela disponibilidade operacional.

## Ajuste de data

Prematuridade foi movida de 17 para 15/11 conforme o calendário da OMS para 2026. Essa exceção preserva o total de publicações. [8]

# Calendário de dezembro de 2026

Dar continuidade à apresentação do corpo clínico com Dra. Stephanie e Dra. Marília, conectando prevenção, férias e relacionamento.

| Data | Formato | Tema | Direção de conteúdo |
| --- | --- | --- | --- |
| 01/12 • ter | Estático | Dezembro Vermelho | Informação sobre prevenção de ISTs e procura por orientação profissional. |
| 03/12 • qui | Reels | Conheça a Dra. Stephanie Vieira Giorgetti | Apresentação profissional e contexto do cuidado infantil. |
| 05/12 • sáb | Estático | Vacinação e planejamento das férias | Incentivar revisão antecipada da caderneta, conforme destino e histórico. |
| 08/12 • ter | Reels | Conheça a Dra. Marília Orsi Rosa da S. Rios | Apresentação profissional e acompanhamento da saúde metabólica. |
| 10/12 • qui | Estático | Saúde gastrointestinal infantil | Dúvidas frequentes e importância de avaliação individual. |
| 12/12 • sáb | Reels | Camargo Vacinas responde | Esclarecer como organizar histórico e dúvidas para a avaliação vacinal. |
| 15/12 • ter | Estático | Dezembro Laranja | Prevenção e cuidados com a pele, sem sugerir oferta de dermatologia não confirmada. |
| 17/12 • qui | Reels | Saúde metabólica com a Dra. Marília | Orientação de rotina para as festas, sem dietas ou condutas individualizadas. |
| 19/12 • sáb | Carrossel | Viagens e atualização vacinal | Organizar destino, antecedência e avaliação das necessidades do viajante. |
| 22/12 • ter | Reels | Especialidades e cuidado | Reunir profissionais e ambientes em uma síntese institucional. |
| 24/12 • qui | Estático | Mensagem de Natal | Relacionamento e acolhimento; informar horários somente após confirmação. |
| 29/12 • ter | Estático | Encerramento de 2026 | Agradecer a confiança e reforçar a continuidade do cuidado. |

## Composição mensal

12 publicações: 7 estáticas, incluindo 1 carrossel, e 5 Reels. Stories complementam as pautas. Os horários serão definidos pelos dados do perfil e pela disponibilidade operacional.

# Produção e presença digital

A execução concentrará captações por mês e organizará a revisão técnica antes do agendamento. Os Reels serão gravados com material de apoio suficiente para cobrir as cinco entregas de cada mês.

## Até 30 de outubro

Evolution organiza pautas, roteiros e referências. Clínica confirma cadastro, profissionais, Rede Nexo, serviços e condições de atendimento. Captar a instituição e os profissionais de novembro; separar um depoimento sobre a história para o Reel de 26/11.

## Até 25 de novembro

Gravar apresentações da Dra. Stephanie e da Dra. Marília, orientação de saúde metabólica, dúvidas de vacinação e cenas institucionais para 22/12. Fotografar imagens de apoio para a peça gastrointestinal de 10/12. A clínica deve alinhar a disponibilidade dos profissionais a estas datas.

## Fluxo por publicação

Evolution entrega texto, arte ou edição com pelo menos cinco dias úteis de antecedência. Responsável indicado pela clínica devolve a revisão técnica até dois dias úteis antes da publicação. Evolution corrige, agenda e registra a versão aprovada. A primeira semana será fechada até 30/10.

## Prioridades dos canais

Ajustar a abertura do site para explicitar as áreas de atendimento; padronizar páginas de profissionais; destacar as formas de contato; manter informações de vacinação atualizadas. As melhorias nos sites institucionais são frentes de execução, não alterações realizadas por este planejamento.

## Jornada de contato

Conteúdo → perfil ou página de serviço → canal de agendamento → registro de origem pela recepção. Usar links identificados por campanha e mês quando o canal permitir. A apresentação estratégica não substituirá o site público da clínica.

# Indicadores e gestão do bimestre

Acompanhar a comunicação e os contatos originados pelos conteúdos. As metas de entrega estão fechadas; metas de crescimento exigem a linha de base real dos canais.

## Rotina semanal

Evolution confere publicações realizadas, alcance, visualizações, retenção disponível, salvamentos e compartilhamentos. Comparar formatos equivalentes e observar a resposta aos temas e aos profissionais.

## Fechamento mensal

Entregar o relatório de novembro até 04/12 e o de dezembro até 08/01/2027. Comparar resultados com o mês anterior e destacar conteúdos que geraram procura pelos serviços.

## Origem e agendamento

Recepção registra quantidade de contatos vindos do Instagram, especialidade ou vacinação procurada e agendamentos efetivados. Usar resultados agregados, sem diagnóstico ou identificação de pacientes no relatório de marketing.

## Métricas de decisão

Taxa de contato para agendamento = agendamentos atribuídos ÷ contatos atribuídos. Acompanhar também cliques, visitas ao perfil e interações por alcance. Separar dados indisponíveis de valores iguais a zero.

## Responsabilidades

Evolution: criação, edição, programação e relatório. Clínica e responsável técnico: informações de serviços, validação médica e identificação profissional. Recepção: atendimento, origem dos contatos e atualização dos horários.

## Resultado esperado

Maior clareza sobre a instituição, exposição consistente dos profissionais e compreensão do serviço de vacinação. A decisão sobre próximos temas será apoiada nos resultados observados, sem promessa de volume de pacientes.

# Referências regulatórias para a execução

O plano é uma apresentação de marketing para a clínica. Cada peça destinada ao público deve passar por revisão técnica antes de ser veiculada.

## Publicidade médica

Aplicar a Resolução CFM 2336/2023: identificação do médico com CRM e UF e RQE ao anunciar especialidade, além da identificação exigida para o estabelecimento e seu diretor técnico. Confirmar registros e regras de apresentação no perfil e nas peças. [9–10]

## Formação e linguagem

Não anunciar como especialista quem não tiver o registro correspondente. Evitar promessa de resultado, cura, exclusividade ou superioridade. Credenciais e informações de saúde devem ser comprováveis. [9–10]

## Vacinas e medicamentos

O artigo 7º da Lei 9294/1996 restringe a publicidade de medicamentos, com exceções legais específicas. Conteúdo educativo não deve funcionar como oferta disfarçada de produto sujeito a prescrição. Separar orientação sobre doenças da promoção de imunizantes. [11]

## RDC 96 e contexto jurídico

A RDC 96/2008 permanece como texto de referência, mas há decisão do STJ sobre ilegalidade de exigências que extrapolam a lei. Não tratá-la isoladamente como orientação definitiva nem interpretar a decisão como autorização geral para anunciar vacinas ao público. Ofertas específicas exigem análise do enquadramento vigente. [13–14]

## Operação do serviço

A RDC 197/2017 trata de requisitos dos serviços de vacinação. Fotografias de equipamentos não comprovam conformidade integral. Validar rotinas de conservação, registros, licenciamento e vacinação extramuros com o responsável técnico. [12]

## Liberação de cada peça

Confirmar informação clínica, identificação profissional, autorização de imagem, atualidade do serviço, ausência de promessa indevida e chamada para ação compatível. No conteúdo sobre Nexo, conferir condições e não anunciar o benefício como plano de saúde sem fundamento.

# Fontes e referências institucionais

Consulta em 26 de outubro de 2026. Os números entre colchetes remetem às referências abaixo. O briefing e as três imagens fornecidos pela Evolution Marketing complementam estas fontes.

## 1  Clínica Camargo

História, apresentação institucional e corpo clínico.

Abrir fonte oficial

## 2  Camargo Vacinas

Serviços e informações institucionais sobre conservação.

Abrir fonte oficial

## 3  Saúde Livre Itapetininga

Página oficial da unidade local e planejamento vacinal.

Abrir fonte oficial

## 4  CNES Saúde Livre

Cadastro local do estabelecimento.

Abrir fonte oficial

## 5  Clínica da Cidade Itapetininga

Presença local da rede.

Abrir fonte oficial

## 6  Pró Clínica Itapetininga

Especialidades, exames e comunicação de conveniência.

Abrir fonte oficial

## 7  Prefeitura de Itapetininga

Registro da Clínica Nascer no Diário Oficial.

Abrir fonte oficial

# Fontes e referências técnicas

Consulta em 26 de outubro de 2026. Os números entre colchetes remetem às referências abaixo. O briefing e as três imagens fornecidos pela Evolution Marketing complementam estas fontes.

## 8  OMS World Prematurity Day 2026

Data internacional de 15 de novembro em 2026.

Abrir fonte oficial

## 9  CFM Resolução 2336 de 2023

Regras de publicidade médica.

Abrir fonte oficial

## 10  CFM Perguntas e respostas

Identificação profissional, estabelecimentos e títulos.

Abrir fonte oficial

## 11  Lei 9294 de 1996

Artigo 7º e restrições à propaganda de medicamentos.

Abrir fonte oficial

## 12  Anvisa RDC 197 de 2017

Requisitos mínimos dos serviços de vacinação.

Abrir fonte oficial

## 13  Anvisa RDC 96 de 2008

Texto de referência sobre publicidade de medicamentos.

Abrir fonte oficial

## 14  STJ Informativo 821

REsp 2035645 DF e limites da regulação publicitária.

Abrir fonte oficial